## Checklist_Tareas
ESTADOS | ORGANIZACIÓN QA Y DOCUMENTACIÓN |  |  |  | Herramientas que podriamos utilizar
TERMINADO | 27/07/2026 |  |  |  | Esque toca tomar captura como evidencia Y guardarlo en EVIDENCIA y luego solo meter el enlace al lado
EN PROCESO | TALLER QA-T01 FUNDAMENTOS DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | PUNTOS | ESTADO | OBSERVACIONES | Característica ISO 25010 | Mejor herramienta | Por qué
SIN HACER | NICOLAS | 1 | TERMINADO |  | Adecuación Funcional | Postman o Swagger | Pruebas de API, verificar que cada endpoint funcione y devuelva lo esperado
REVISAR | SAMUEL | 2 | TERMINADO |  | Eficiencia de Rendimiento | Lighthouse (frontend) + K6 (backend) | Lighthouse mide tiempos de carga; K6 simula usuarios concurrentes
| SAMUEL | 3 | TERMINADO |  | Compatibilidad | Playwright o Selenium IDE | Probá el mismo flujo en Chrome, Firefox, Edge automáticamente
| THOMAS | 4 | TERMINADO |  | Usabilidad | Lighthouse | Te da puntuación de accesibilidad, buenas prácticas, y sugerencias concretas
| THOMAS | 5 | TERMINADO |  | Fiabilidad | K6 o JMeter | Someté el sistema a carga continua por minutos y verificá que no se caiga
| ALEJANDRA | 6 | TERMINADO |  | Seguridad | OWASP ZAP | Escaneá automáticamente vulnerabilidades: inyección SQL, XSS, JWT mal configurado
| ALEJANDRA | 7 | TERMINADO |  | Mantenibilidad | SonarQube | Analizá el código: duplicación, complejidad, comentarios, líneas por archivo
| NICOLAS | 8 | TERMINADO |  | Portabilidad | Docker + prueba manual | Verificá que el docker-compose.yml levante el sistema en cualquier máquina
| QA-L01 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL PROYECTO | PUNTOS | ESTADO | OBSERVACIONES
| THOMAS | 1 | TERMINADO |  | EL EXCEL
| ALEJANDRA | 2 | TERMINADO
| SAMUEL | 3 | TERMINADO |  | RESPONSABLE | Criterio / Subcaracteristica | Estado
| SAMUEL | 4 | TERMINADO |  |  | ADECUACIÓN FUNCIONAL
| ALEJANDRA | 5 | TERMINADO |  | NICOLAS | FUNC_COMP_01 - Completitud funcional
| ALEJANDRA | 6 | TERMINADO |  | NICOLAS | FUNC_CORR_01 - Corrección funcional
| ALEJANDRA | 7 | TERMINADO |  |  | FUNC_PERT_01 - Pertinencia funcional
| THOMAS | 8 | TERMINADO |  |  | EFICIENCIA DE RENDIMIENTO
| THOMAS | 9 | TERMINADO |  |  | REND_TEMP_01 - Comportamiento temporal
| NICOLAS | 10 | TERMINADO |  |  | REND_UTIL_01 - Utilización de recursos
| NICOLAS | 11 | TERMINADO |  |  | REND_CAPA_01 - Capacidad
| NICOLAS | 12 | TERMINADO |  |  | COMPATIBILIDAD
| NICOLAS | 13 | TERMINADO |  |  | COMP_COEX_01 - Coexistencia
| 29/07/2026 |  |  |  |  | COMP_INTE_01 - Interoperabilidad
| QA-T02 EVUALUACIÓN PROYECTO | PUNTOS | ESTADO | OBSERVACIONES |  | USABILIDAD
| ALEJANDRA | Actividad 1. Recordando la norma | TERMINADO |  |  | USAB_RECO_01 - Reconocimiento de adecuación
| ALEJANDRA | Actividad 2. Características de calidad | TERMINADO |  |  | USAB_APRE_01 - Aprendizaje
| ALEJANDRA | Actividad 3. Evidencias | TERMINADO |  |  | USAB_OPER_01 - Operabilidad
| THOMAS | Actividad 4. Análisis por subcaracterísticas | TERMINADO |  |  | USAB_PROT_01 - Protección contra errores
| THOMAS | Actividad 5. Identificación de problemas | TERMINADO |  |  | USAB_ESTE_01 - Estética IU
| SAMUEL | Actividad 6. Plan de mejoramiento | TERMINADO |  |  | USAB_ACCE_01 - Accesibilidad
| SAMUEL | Actividad 7. Autoevaluación del proyecto | TERMINADO | ME FALTA HACER EL EXCEL |  | FIABILIDAD
| NICOLAS | Actividad 8. Mapa de Calidad | EN PROCESO | Toca reunirnos |  | FIAB_MADU_01 - Madurez
| ALEJANDRA | Actividad 9. Socialización | EN PROCESO | NECESITO HACER EL EXCEL PARA LA ULTIMA PREGUNTA XD |  | FIAB_DISP_01 - Disponibilidad
| NICOLAS | Actividad 10. Reflexión | EN PROCESO |  |  | FIAB_TOLE_01 - Tolerancia a fallos
| QA-T03 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO QA | PUNTOS | ESTADO | OBSERVACIONES |  | FIAB_RECU_01 - Capacidad de recuperación
| NICOLAS | Actividad 1. Diagnóstico del equipo | TERMINADO | Hay que revisar que incluir en los exceles |  | SEGURIDAD
| ALEJANDRA | Actividad 2. Definición de roles | TERMINADO | Tenemos que definir lo de los casos de prueba |  | SEGU_CONF_01 - Confidencialidad
| ALEJANDRA | Actividad 3. Funciones del equipo QA | TERMINADO |  |  | SEGU_INTE_01 - Integridad
| THOMAS | Actividad 4. Matriz RACI | TERMINADO |  |  | SEGU_NORE_01 - No repudio
| THOMAS | Actividad 5. Herramientas de trabajo | TERMINADO |  |  | SEGU_RESP_01 - Responsabilidad
| SAMUEL | Actividad 6. Flujo de trabajo QA | TERMINADO |  |  | SEGU_AUTE_01 - Autenticidad
| SAMUEL | Actividad 7. Normas del equipo | TERMINADO |  |  | MANTENIBILIDAD
| NICOLAS | Actividad 8. Organización del repositorio QA | TERMINADO | Debemos reunirnos :P |  | MANT_MODU_01 - Modularidad
| ALEJANDRA | Actividad 9. Simulación de una reunión QA | TERMINADO |  |  | MANT_REUS_01 - Reusabilidad
| NICOLAS | Actividad 10. Reflexión | TERMINADO |  |  | MANT_ANAL_01 - Analizabilidad
| Guia de Aprendizaje N° 1.pdf | PUNTOS | ESTADO | OBSERVACIONES |  | MANT_MODI_01 - Modificabilidad
| ALEJANDRA | PAGINA 15 INDIVIDUAL | EN PROCESO |  |  | MANT_PRUE_01 - Capacidad de prueba
| THOMAS | PAGINA 15 INDIVIDUAL | EN PROCESO |  |  | PORTABILIDAD
| SAMUEL | PAGINA 15 INDIVIDUAL | EN PROCESO |  |  | PORT_ADAP_01 - Adaptabilidad
| NICOLAS | PAGINA 15 INDIVIDUAL | EN PROCESO |  |  | PORT_INST_01 - Facilidad de instalación
| Guia de Aprendizaje N° 2 | PUNTOS | ESTADO | OBSERVACIONES |  | PORT_SUST_01 - Facilidad de sustitución
| ALEJANDRA |  | EN PROCESO
| THOMAS |  | EN PROCESO
| SAMUEL |  | EN PROCESO
| NICOLAS |  | EN PROCESO

## Checklist_RF_RNF_CU
RESPONSABLE | RF | ACTOR PRINCIPAL | PRIORIDAD | ENTRADAS | FP | SALIDAS | CA | RN | CP | TRAZABILIDAD | COMPLETO | OBSERVACIONES
THOMAS | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | 4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | 7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | 9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | 10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | 11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | 12 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | 13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | 14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | 15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | 16 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
RESPONSABLE | RNF | MÉTRICA | VALOR ESPERADO | MÉTODO DE VALIDACIÓN | CP | OBSERVACIONES
NICOLAS | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | 4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | 7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | 9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | 10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | 11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | 12 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | 13 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
RESPONSABLE | CU | ACTOR PRINCIPAL | PRIORIDAD | FP | FE | RN | DATOS DE ENTRADA | CA | CP | TRAZABILIDAD | OBSERVACIONES
THOMAS | CU001 visualizar catalogo | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | CU002 buscar productos | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | CU003 registrar cuenta | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | CU004 iniciar sesion | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | CU005 editar perfil | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | CU006 recuperar contraseña | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | CU007 cerrar sesion | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | CU008 visualizar perfil | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | CU009 actualizar producto añadido | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | CU010 eliminar producto del carrito | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
THOMAS | CU011 agregar producto del carrito | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | CU012 ver carrito | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | CU013 generar pedido | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | CU014 ver pedidos | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | CU015 descargar ticket de pedido | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | CU016 cancelar pedido | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | CU017 enviar comprobante de pago | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
NICOLAS | CU018 recuperar pedido | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | CU019 ver pedidos disponibles | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | CU020 tomar pedido | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | CU021 actualizar estado del pedido | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | CU022 ver pedidos en reparto | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | CU023 ver historial de pedidos | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | CU024 cancelar pedido | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | CU025 CRUD repartidores | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | CU026 CRUD categorias | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
ALEJANDRA | CU027 CRUD productos | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | CU028 CRUD roles | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | CU029 CRUD proveedores | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | CU030 CRUD usuarios | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | CU031 CRUD pedidos | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | CU032 CRUD bancos | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | CU033 aprobar pago | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | CU034 rechazar pago | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | CU035 asignar pedidos | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
SAMUEL | CU036 CRUD facturas | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## RF_RNF_CU_Observaciones
ESTADOS | RESQUISITOS FUNICONALES |  |  |  |  | CASOS DE USO EXTENDIDO
TERMINADO | RESPONSABLE | RF | ESTADO | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA CORRECCION | RESPONSABLE | CU | REVISADO POR | ESTADO |  | ESTADO DE LA CORRECCION
EN PROCESO | THOMAS | 1 | REVISAR | bieh |  | THOMAS | CU001 visualizar catalogo | ALEJANDRA | TERMINADO | Reglas de neogico En en el RF-002 dice "Productos con stock bajo no se podrán visualizar " deberiamos cambialo como producto no disponible | EN PROCESO
SIN HACER | THOMAS | 2 | REVISAR |  |  | THOMAS | CU002 buscar productos | ALEJANDRA | TERMINADO | Todo nice pero falta colocar el caso de prueba y depronto cambiar palabras a filtrar y trazabilidad | EN PROCESO
REVISAR | THOMAS | 3 | REVISAR |  |  | THOMAS | CU003 registrar cuenta | ALEJANDRA | TERMINADO | En lo personal no me acuerdo que se pueda bloquear el usuario "FA-002 Cuenta bloqueada En FP-005: El sistema notifica que la cuenta está bloqueada. Fin del CU." Y cuenta bloqueada en 3 intentos " | EN PROCESO
| THOMAS | 4 | REVISAR |  |  | THOMAS | CU004 iniciar sesion | ALEJANDRA | TERMINADO | GOD solo falta trazabilidad | EN PROCESO
| ALEJANDRA | 5 | REVISAR |  |  | THOMAS | CU005 editar perfil | ALEJANDRA | TERMINADO | GOD solo falta trazabilidad | EN PROCESO
| ALEJANDRA | 6 | REVISAR |  |  | THOMAS | CU006 recuperar contraseña | ALEJANDRA | TERMINADO | GOD solo falta trazabilidad | 1
| ALEJANDRA | 7 | REVISAR |  |  | THOMAS | CU007 cerrar sesion | ALEJANDRA | TERMINADO | GOD solo falta trazabilidad | EN PROCESO
| ALEJANDRA | 8 | REVISAR |  |  | THOMAS | CU008 visualizar perfil | ALEJANDRA | TERMINADO | En FP-005 creo osea creo que si se mantiene algunso datos como el carrito pero creo q en la base de datos | EN PROCESO
| SAMUEL | 9 | REVISAR |  |  | NICOLAS | CU009 actualizar producto añadido carrito | SAMUEL | TERMINADO |  | EN PROCESO
| SAMUEL | 10 | REVISAR |  |  | NICOLAS | CU010 eliminar producto del carrito | SAMUEL | TERMINADO | Faltan llenar campos | EN PROCESO
| SAMUEL | 11 | REVISAR |  |  | THOMAS | CU011 agregar producto del carrito | SAMUEL | TERMINADO | Faltan llenar campos | EN PROCESO
| SAMUEL | 12 | REVISAR |  |  | NICOLAS | CU012 ver carrito | SAMUEL | TERMINADO | Faltan llenar campos | EN PROCESO
| NICOLAS | 13 | REVISAR | Aparece autor thomas barrero y debe de ser nicolas (le pusieron la plantila que yo esaba usando 😹😹😹) |  | NICOLAS | CU013 generar pedido | SAMUEL | TERMINADO | Faltan llenar campos | EN PROCESO
| NICOLAS | 14 | REVISAR |  |  | NICOLAS | CU014 ver pedidos | SAMUEL | TERMINADO | Faltan llenar campos | EN PROCESO
| NICOLAS | 15 | REVISAR |  |  | NICOLAS | CU015 descargar ticket de pedido | SAMUEL | TERMINADO | Faltan llenar campos | EN PROCESO
| NICOLAS | 16 | REVISAR |  |  | NICOLAS | CU016 cancelar pedido | SAMUEL | TERMINADO | , ¿Que se hace luego de cancelado?,¿El dinero del cliente? se deberia agregar terminos y condiciones | EN PROCESO
[6 empty] | NICOLAS | CU017 enviar comprobante de pago | SAMUEL | TERMINADO | Faltan llenar campos | EN PROCESO
| REQUISITOS NO FUNCIONALES |  |  |  |  | NICOLAS | CU018 recuperar pedido | SAMUEL | TERMINADO | Faltan llenar campos | EN PROCESO
| RESPONSABLE | RNF | ESTADO | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA CORRECCION | ALEJANDRA | CU019 ver pedidos disponibles | NICOLAS | TERMINADO | Solo muestra los que están pendiente de asignación deberíamos hacer una tabla donde se vean aparte? no hay rf19 los estados que aparecen deberían ser especificados dentro del caso de uso y deberían ser tres para no ser tan tedioso (opcional o especificar que estados tiene el pedido todavía no existe la función del FA corregir RNF, no hay CP todavía y corregir trazabilidad | EN PROCESO
| NICOLAS | 1 | REVISAR | RNF 001 bien - es necesario - también cumple dentro del sistema ¿por qué Jakob Nielsen, cual es la relación con MINTIC? | EN PROCESO | ALEJANDRA | CU020 tomar pedido | NICOLAS | TERMINADO | cuando toma el pedido solo aparece como asignado y ya, si el repartidor ya se encuentra en camino a la entrega se debe cambiar el estado del pedido "en camino" no hay rf20 especificar en que ventana debería estar el repartidor solamente un nombre para el botón se actualiza a "Asignado" (de nuevo, específicar cuales son los estados que tendrá un pedido) Como se relacionan directamente los datos de entrada? (podría no tener una relación directa) bueno puede q si xd ajustar rnfs cp tampoco hay trazabilidad ajustar | EN PROCESO
| NICOLAS | 2 | REVISAR | RNF 002 bien - necesario -cumple dentro del sistema ¿Cuál es el acuerdo SLA? | EN PROCESO | ALEJANDRA | CU021 actualizar estado del pedido | NICOLAS | TERMINADO | Definir cuales son los estados del pedido pq ciclo de vida? no hay rf21 no selecciona cambiar estado, tiene una secuencia de como cambia el estado fp001? el flujo empieza cuando el cambia el estado del pedido el flujo va en como cambia el botón, (el no lo puede cambiar manualmente) en el momento de confirmar la entrega puede reportar un problema o cancelar el pedido (debería ser mientras va el flujo tener la opción de estos dos) no puede cambiar el estado de manera manual solamente envía al cliente el cambio del estado de pedido arreglar FA ( no se entiende) el flujo de excepción no tiene mucho que ver el fallo en postcondiciones es extraño la descripción pq esos datos de entrada CA - cliente y admin | EN PROCESO
| NICOLAS | 3 | REVISAR | RNF 003 Bien - necesario | EN PROCESO | ALEJANDRA | CU022 ver pedidos en reparto | NICOLAS | TERMINADO | mm no se parece a lo que está en la página (corregir todo ) | EN PROCESO
| SAMUEL | 4 | REVISAR | RNF 004 Bien - necesario | EN PROCESO | ALEJANDRA | CU023 ver historial de pedidos | NICOLAS | TERMINADO | el histórico? debería ser solamente con entregados, cancelados y los estados que tiene un pedido. verificar que rol exactamente realiza eso el sistema no renderiza tabla solamente ve el historial no cada pedido en el sistema no hay filtrado por rango de fecha ¿harían falta flujos de excepción? éxito = muestra el historial - corregir fallo ¿harían falta reglas de negocio? ajustar criterios de aceptación | EN PROCESO
| SAMUEL | 5 | REVISAR | RNF 005 Clarificar la descripción | EN PROCESO | ALEJANDRA | CU024 cancelar pedido | NICOLAS | TERMINADO | corregir la lógica del caso de uso | EN PROCESO
| SAMUEL | 6 | REVISAR | RNF 006 Bien - necesario - revisa Docker | EN PROCESO | ALEJANDRA | CU025 CRUD repartidores | NICOLAS | TERMINADO | en ADMIN no deja editar repartidores tampoco se ve registrado los datos de vehículos asignados etc no sabemos si tenemos un superadmin o no así que él debe tener acceso a todo asi no va el disparador no se llama así no puede realizar todas las acciones de CRUD ¿existirían más flujos alternativos? deberían existir más flujos de excepción | EN PROCESO
| THOMAS | 7 | REVISAR |  | EN PROCESO | ALEJANDRA | CU026 CRUD categorias | NICOLAS | TERMINADO | descripción errónea mal disparador verificar FA y FP y FE agregar el ID (aunque sea auto) | EN PROCESO
| THOMAS | 8 | REVISAR |  | EN PROCESO | ALEJANDRA | CU027 CRUD productos | NICOLAS | TERMINADO | bien | EN PROCESO
| THOMAS | 9 | REVISAR |  | EN PROCESO | SAMUEL | CU028 CRUD roles | THOMAS | TERMINADO | - No existe RF-034 -No hemos revisado si el crud de roles tiene la capacidad de otorgar permisos varios - No tiene mucho sentido que deba tener valor de "estado" - | TERMINADO
| ALEJANDRA | 10 | REVISAR |  | EN PROCESO | SAMUEL | CU029 CRUD proveedores | THOMAS | TERMINADO | - "FA-002 Deshabilitar proveedor: En FP-003, el Administrador cambia el estado a Inactivo; el sistema oculta el proveedor de los formularios de selección de productos.", pues siento que sobra el estado, si no se quiere el proveedor, se elimina - No existe RF-035 - A la tabla de los tipos de dato le hace falta el ID | EN PROCESO
| ALEJANDRA | 11 | REVISAR |  | EN PROCESO | SAMUEL | CU030 CRUD usuarios | THOMAS | TERMINADO | - De nuevo me falla un poco lo del estado Por que motivo desactivarias un usuario? -No existe RF-036 | EN PROCESO
| ALEJANDRA | 12 | REVISAR |  | EN PROCESO | SAMUEL | CU031 CRUD pedidos | THOMAS | TERMINADO | - No existe RF-037 - En la seccion de el estado del pedido (el comprobante) el "en revision" siento que sobra porque solo hay dos opciones, aprobado o no aprobado, si hay un intermedio deberia ser solo pendiente, no "en revision" | EN PROCESO
| ALEJANDRA | 13 | REVISAR |  | EN PROCESO | SAMUEL | CU032 CRUD bancos | THOMAS | TERMINADO | - Deberia ser de prioridad alta - No existe RF-038 - A este si me le hace sentido el Estado, puesto que cambia directamente a algo que ve el cliente -Creo que la infomracion de los datos de entrada es muy grande pra lo que se muestra, pues el cliente solo va ver el numero de cuenta, llave o numero de nequi. | EN PROCESO
[6 empty] | SAMUEL | CU033 aprobar pago | THOMAS | TERMINADO | - No existe RF-040 - Nuevamente lo del estado en revision, deberia ser pendiente - En si los requisitos y CU que esten relacionados a los pedidos, deben corregirse segun lo que la profe nos dijo | EN PROCESO
[6 empty] | SAMUEL | CU034 rechazar pago | THOMAS | TERMINADO | - Lo mismo del CU anterior - No existe RF-041 | EN PROCESO
[6 empty] | SAMUEL | CU035 asignar pedidos | THOMAS | TERMINADO | - RF-042 - Este si sigue la coherencia de la profe, que el admin es el que debe asiganar el pedido | EN PROCESO
[6 empty] | SAMUEL | CU036 CRUD facturas | THOMAS | TERMINADO | - pues para crear un ticket desde ese apartado, deberia ser en base al pedido, peusto que el pedido es el qeu tiene los detalels de compra, productos, cliente... etc. Se deberia llenar automaticamente en base al pedido si es que no se crea automaticamente el ticket de un pedido cuando se genera | EN PROCESO

## Mejorias
Error | Descripcion | Posible solucion | Lugar
Cambio de datos en ticket de compra | Acertividad al cambiar datos cuando se quiera cambiar un dato de una factura y se cambion ejemplo el IVA calcularlo con base al precio de ese momento | nose xd | Backend

## ROLES
Rol | Integrante | Responsabilidades
QA Lead | Alejandra | esto ya lo miramos xd
QA Analyst | SAMUEL
QA Tester | Nicolas
Responsable de Evidencias | Thomas
Responsable de Documentación | Thomas
ACTIVIDAD | RESPONSABLES
Elaborar Plan Maestro de Pruebas | Alejandra
Diseñar Casos de Prueba | Alejandra Thomas Samuel Nicolas
Ejecutar pruebas funcionales | SAMUEL
Registrar defectos | SAMUEL, NICOLAS | ¦
Elaborar informes | Thomas
Gestionar evidencias | Thomas
Actualizar documentación QA | NICOLAS
Presentar resultados al instructor | Alejandra