PLAN DE MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS

FECHA: 31/08/2026

BASE DE DATOS ORIGEN: MySQL

BASE DE DATOS DESTINO: PostgreSQL

| OBJETIVO | Migrar la base de datos del sistema "Remates el Paisa" desde MySQL 8.x (servidor local XAMPP) a PostgreSQL 16.x, manteniendo la integridad de los datos, las relaciones y la compatibilidad de la aplicación backend con el nuevo motor. El objetivo es mejorar la consistencia transaccional, la integridad referencial y la escalabilidad del sistema, preparándolo para un entorno productivo más robusto. |
| --- | --- |
| ALCANCE | Ambiente origen: - Motor: MySQL - Versión: 8.x - Servidor: XAMPP local - Base de datos: sistema_comercial Ambiente destino: - Motor: PostgreSQL - Versión: 16.x - Servidor: local (pgAdmin o Docker) - Base de datos: sistema_comercial (migrada) Tablas involucradas: carrito, carrito_detalles, categorias, historial_stock, metodos_pago, pedidos, pedido_detalles, productos, proveedores, repartidores, roles, tokens_recuperacion, usuarios |
| SITUACIÓN ACTUAL | Base de datos origen: MySQL (XAMPP) Versión: 8.x (la que venga en XAMPP) Motor de almacenamiento: InnoDB Colación: utf8mb4_unicode_ci Tamaño total aproximado: ~496 KB Tablas y registros aproximados: - carrito: 3 registros - carrito_detalles: 4 - categorias: 5 - historial_stock: 11 - metodos_pago: 1 - pedidos: 6 - pedido_detalles: 6 - productos: 5 - proveedores: 5 - repartidores: 1 - roles: 3 - tokens_recuperacion: 0 - usuarios: 5 |
| SITUACIÓN DESTINO | Base de datos destino: PostgreSQL Versión: 16.x Servidor: local Herramienta de administración: pgAdmin Codificación: UTF-8 Esquema: sistema_comercial Estructura final: Se conservarán las mismas tablas, pero con los tipos de datos adaptados a PostgreSQL: - INT AUTO_INCREMENT → SERIAL - VARCHAR(n) → VARCHAR(n) - DECIMAL(10,2) → NUMERIC(10,2) - DATETIME → TIMESTAMP - TINYINT(1) → BOOLEAN - TEXT → TEXT |
| INVENTARIO DE DATOS | Tipo de dato; Tablas; ¿Qué se migra?. Usuarios y roles; usuarios, roles; Todas las cuentas, roles y estados.. Productos e inventario; categorias, productos, proveedores, historial_stock; Catálogo completo, categorías, proveedores y movimientos de stock.. Pedidos; pedidos, pedido_detalles, metodos_pago; Pedidos, detalles, métodos de pago y totales.. Carrito; carrito, carrito_detalles; Carritos guardados y sus productos.. Recuperación; tokens_recuperacion; Se migra la tabla pero con 0 registros (está vacía).. Repartidores; repartidores; Datos del repartidor registrado.. |
| ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN | Exportar estructura y datos desde MySQL usando la interfaz de exportación de phpMyAdmin (XAMPP), generando un archivo SQL compatible con MySQL. Posteriormente, ese archivo se adapta manualmente o con herramientas de conversión a la sintaxis de PostgreSQL. Herramientas propuestas corregidas: - Exportación: phpMyAdmin (XAMPP) → opción "Exportar" en formato SQL. - Conversión: manual o con pgloader (si se desea automatizar). - Carga: psql o pgAdmin. - Verificación: pgAdmin. Pasos actualizados de la estrategia: - Exportar estructura y datos desde phpMyAdmin (XAMPP) a un archivo SQL. - Convertir el script SQL de MySQL a sintaxis PostgreSQL (manual o usando pgloader). - Crear la base de datos sistema_comercial en PostgreSQL. - Ejecutar scripts de creación de tablas adaptados. - Cargar los datos en el orden definido. - Verificar integridad y funcionamiento. |
| MAPEO DE DATOS | MySQL (origen); PostgreSQL (destino). carrito; carrito. carrito_detalles; carrito_detalles. categorias; categorias. historial_stock; historial_stock. metodos_pago; metodos_pago. pedidos; pedidos. pedido_detalles; pedido_detalles. productos; productos. proveedores; proveedores. repartidores; repartidores. roles; roles. tokens_recuperacion; tokens_recuperacion. usuarios; usuarios. |
| TRANSFORMACIONES | INT AUTO_INCREMENT → SERIAL VARCHAR(255) → VARCHAR(255) TEXT → TEXT DECIMAL(10,2) → NUMERIC(10,2) DATETIME → TIMESTAMP TINYINT(1) → BOOLEAN utf8mb4_unicode_ci → UTF-8 Campos NULL en MySQL se mantienen en NULL, no como cadena vacía. Reemplazar caracteres especiales, si existen. |
| ORDEN DE MIGRACIÓN | Tablas maestras roles, categorias, metodos_pago, proveedores, repartidores Usuarios usuarios Productos productos. Inventario historial_stock. Pedidos pedidos. Detalles pedido_detalles. Carrito carrito, carrito_detalles. Recuperación tokens_recuperacion. OPCIONAL Se desactivarán temporalmente las restricciones de llaves foráneas durante la carga de datos, y se reactivarán al final. |
| PRUEBAS | Antes: - Probar el dump desde MySQL. - Probar el script de conversión. - Crear una BD temporal en PostgreSQL. Después: - Probar la conexión del backend con PostgreSQL. - Ejecutar consultas básicas. - Probar los flujos principales: registro, login, carrito, pedido, stock. |
| VALIDACIÓN | - Comparar número de registros por tabla (origen vs destino). - Verificar integridad referencial (llaves foráneas). - Probar consultas críticas. - Ejecutar la suite de pruebas unitarias de backend. - Probar endpoints con Postman. |
| VENTANA DE MIGRACIÓN | Fecha: 31/08/2026 Duración estimada: 1 a 3 horas. Responsables: Ejecutor: Alejandra, Thomas, Nicolas, Samuel Verificador: QA Lead (Alejandra) Autorizador: Instructora |
| PLAN DE CONTINGENCIA/ROLLBACK | - Conservar el backup original de MySQL. - Si la migración falla, restaurar MySQL desde el backup. - Si PostgreSQL se corrompe, eliminar BD destino y volver a crearla. - Documentar el error y reintentar usando scripts corregidos. |
| RESPONSABLES | Ejecutor: Alejandra, Thomas, Nicolas, Samuel Verificador: QA Lead (Alejandra) Autorizador: Instructora |
| EVIDENCIAS | - Capturas de la BD en MySQL antes de migrar. - Scripts SQL generados. - Capturas de la BD en PostgreSQL después de migrar. - Resultados de validación (conteo de registros). - Logs de errores si los hubo. - Pruebas de funcionamiento del backend. |